## Feuil1
|  | 2017 | [6 empty] | 2018
|  | juin | juillet | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév | mars | avril | Mai
proposition hébergement | DSI Centrale
acceptation proposition | Vehiposte
dénonciation contrat Aspaway | Vehiposte
Analyse sécurité | DSI Centrale | bar: 2017 aout to 2017 sept
Architecture technique (DAT) | DSI Centrale | bar: 2017 aout to 2017 oct
sprint 1 | bar: 2017 aout
sprint 2 | bar: 2017 sept to 2017 oct
Travaux de mise en production | DSI Centrale | bar: 2017 sept to 2018 jan
Double RUN | DSI Centrale + Vehiposte | bar: 2018 fév to 2018 Mai
Date limite bascule | DSI Centrale
18/10/2017
31/05/18
au plus tard