## Feuil1
| 2018 | [6 empty] | 2018
| Mars | juillet | aout | sept | Avril | nov | déc | jan | Mai | mars | avril | Mai
Prise de connaissance | bar: 2018 Mars to 2018 juillet
Lecture du cahier des charges | bar: 2018 Mars
Echanges avec la chef de projet | bar: 2018 juillet
Conception | bar: 2018 aout to 2018 Avril
Réalisation de l’UML | bar: 2018 aout
Réalisation des mockup | bar: 2018 sept
Travail sur la base de données | bar: 2018 Avril
Réalisation | bar: 2018 nov to 2018 Mai
Partie alertes du dashboard | bar: 2018 nov
Pages des alertes du site | bar: 2018 nov
Mail mensuel | bar: 2018 déc
Système d’abonnement | bar: 2018 jan to 2018 Mai
Recette MOA
Ouverture aux utilisateurs
Date limite de livraison
: Sprint review
Sprint 41
11/05/18
au plus tard
(demande du client)
Sprint 42
Sprint 43